北京市财政支出项目

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京市药品监督管理局 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市药品不良反应监测中心 |
| 项目名称 | 药品不良反应监测业务经费 |
| 评价部门 | 北京市药品监督管理局 |

二○二四年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

（一）综合评价情况	7

（二）评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

六、有关建议	12

七、其他需要说明的问题	12

八、附件	13

药品不良反应监测业务经费项目

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》要求，北京市药品监督管理局成立绩效评价工作组，对北京市药品不良反应监测中心的药品不良反应监测业务经费（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”的工作思路，认真落实“四个最严”总要求，聚焦主责主业，着力提升“两品一械”监测能力。不断拓展完善监测体系，收集、分析、评价药品、医疗器械和化妆品不良反应报告，及时预警监测，深入挖掘风险信号，为监管提供有效数据支持。进行药品GVP符合性检查，建立骨科植入物监测哨点，对存在安全风险的组织开展或指导生产企业开展重点监测，督促生产企业切实履行上市后安全主体责任。对区级监测机构技术人员及各报告单位监测人员开展宣传培训，为医疗器械、药品、化妆品安全监管提供技术支持，不断推进药品不良反应监测工作高质量发展。

2.主要内容及实施情况

该项目申报主体为北京市药品不良反应监测中心，项目主要工作内容包括五个方面：

一是完善监测机制，推进“一体两翼”监测工作格局。开展监管、监测人员和监测报告单位培训，加强市、区两级中心沟通交流；通过推进药物警戒质量管理规范和医疗器械不良事件现场检查要点宣贯、走访调研、发挥北京市药物警戒站辐射带动作用等措施，进一步推动持有人、医疗机构等监测报告单位落实监测报告责任，提升“两品一械”不良反应/事件报告数量、质量，深入挖掘风险信号，将监测工作推向深入。

二是强化风险预警，为药品安全监管提供技术支撑。强化实时预警、数据挖掘、持有人管理，提升对疫苗、疫情防控产品、集中采购产品、创新产品、附条件审批产品、发生新安全风险产品等重点关注品种的监测能力，提升数据分析及风险研判能力，为管控药品安全风险提供技术支撑。继续关注新冠疫苗疑似预防接种异常反应监测数据，做好预警监测和报告。督导疫苗生产企业做好药物警戒工作，实施药物警戒检查，根据国家局和市局要求做好疫苗生产企业巡查工作。

三是落实企业主体责任，推进持有人药物警戒体系建设。加强药物警戒检查员队伍建设，落实见习检查员带教工作，建设药物警戒检查员实训基地，开展理论培训和实训；深化风险评估理念，结合《北京市药品生产环节检查管理办法实施细则》完善中心质量体系文件；继续推进药物警戒符合性检查并督促持有人完成整改，促进持有人依法依规、有效开展监测报告工作，提升药物警戒水平。

四是强化主动监测，有序推进医疗器械重点监测工作。加强药物警戒站建设，逐步把社区卫生中心纳入监测体系，加强基层医疗机构不良反应报告和监测能力；持续推进牙膏不良反应监测工作，拓宽监测哨点；加强培训宣传，使基层监管人员、监测报告单位对器械风险认识更加深入。

五是统筹开展产品风险评价，深入挖掘安全风险信号。深入开展药品品种评价工作。依托北京市药品不良反应监测数据库，重点监测新型抗肿瘤药、创新药等品种不良反应，开展单品种及同类药品评价工作；构建药品常见不良反应及严重不良反应典型病例集，向监测人员和临床工作者提供参考资料，有利于临床辨识、判断和评价药品不良反应，促进临床合理用药；积极挖掘药品风险信号，联合国家中心开展品种安全性评价工作，提出说明书修改建议及合理用药建议，保障人民群众用药安全。

继续开展骨科植入物哨点监测工作，深入挖掘骨科植入物在产品材料、设计、制造等方面的风险。继续开展注射泵再评价工作，完善医疗器械再评价工作模式和上市后研究工作机制，探索监管领域新方法新工具，提升北京市医疗器械不良事件监测、评价与预警能力。

3.资金投入和使用情况

该项目申请预算资金124.272万元，全年预算数124.272万元，截至2023年12月31日，该项目实际执行121.30万元，预算执行率为97.61%，结余资金已退回财政。

## （二）项目绩效目标

该项目总体目标为：根据三定方案要求，2023年将持续开展药械预警监测，完善北京市药品不良反应监测体系，收集并评价不良反应报表，统计分析药物滥用监测数据，为麻精药品监管和禁毒工作提供信息支持，发现药械化风险，提出警示，为监管部门提供技术支撑，以督促企业采取风险控制措施，提升药械妆安全水平。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：完善北京市不良反应监测体系类别数≥4类；评价药品、医疗器械相关各类报表数量≥20000份；化妆品不良反应监测报表数量≥1000份。

2.质量指标：二级及以上医疗机构国家医疗器械不良事件监测信息系统注册率≥90%；二级及以上医疗机构国家药品不良反应监测系统注册率≥90%。

3.时效指标：项目实施期=1年。

4.经济成本指标：培训费人均成本≤550元/天。

5.效益指标：确保药品不良反应监测工作顺利开展，为本市药品、医疗器械及化妆品产业发展提供更好的技术服务。

6.服务对象满意度指标：企业及上级单位对不良反应监测工作满意度≥90%。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为北京市药品不良反应监测中心以后年度相关项目提供参考依据。

本次绩效评价重点对药品不良反应监测业务经费项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是项目决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是项目过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是项目产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是项目效益（30 分），主要评价项目社会效益和满意度。本次绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优，80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组、专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

2.收集资料

评价工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

4.筹备和召开专家评价会

于2024年5月13日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经专家评议，该项目满分100分，得分90.83分。其中：决策管理满分10分，得分8.20分；过程管理满分20分，得分17.63分；项目产出满分40分，得分39.00分；项目效益满分30分，得分26.00分，绩效级别评定为“优”。具体评分情况详见附件1。

表1：综合评价情况表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10 | 8.20 |
| 过程管理 | 20 | 17.63 |
| 项目产出 | 40 | 39.00 |
| 项目效益 | 30 | 26.00 |
| 综合得分 | 100 | 90.83 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

## （二）评价结论

通过开展该项目，确保药品不良反应监测工作顺利开展，为本市药品、医疗器械及化妆品产业发展提供更好的技术服务。但缺少专项规划或中长期计划，实施方案不够完善，项目绩效资料呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项情况

该项目依据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《北京市医疗器械不良事件监测管理办法实施细则》《药品不良反应报告和监测管理办法》《北京市药品不良反应报告和监测管理办法实施细则》《关于加强药物滥用监测工作的通知》《药物警戒质量管理规范》等文件要求立项，并经北京市药品不良反应监测中心“三重一大”会议讨论通过后，逐级上报至市局财务处和市财政局获得项目批复。但缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供需求分析资料。

- 2.绩效目标情况

该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，但项目部分绩效指标设置有待完善，如时效指标设置为“项目实施期=1年”，时间节点要求不够细化，未明确项目实施具体阶段的时间节点。

- 3.资金投入情况

该项目预算金额共计124.272万元，实际到位资金124.272万元，资金到位率为100.00%。截至2023年12月31日，实际支出121.30万元，全年预算执行率为97.61%。

评价认为，该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，但缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供需求分析资料，绩效指标设置有待完善。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理情况

为了加强内部管理，提升工作效率，北京市药品不良反应监测中心制定了《北京市药品不良反应监测中心财务管理制度》《北京市药品不良反应监测中心预算管理办法》《北京市药品不良反应监测中心合同管理办法》等若干资金管理办法。各项支出严格执行国家规定的开支范围和标准，重大支出项目按照“三重一大”决策制度和大额资金管理办法执行。

- 2.组织实施情况

为加强该项目的组织和管理，保证该项目有序实施，北京市药品不良反应监测中心依据上级文件规定，制定了《药品不良反应监测业务经费项目实施方案》，但项目实施方案不够细化完善,各方职责、任务分工、统筹管理、项目实施管理、过程监控、项目验收等管理环节不够明确。此外缺少统一的监督管理制度和验收程序。

评价认为，该项目管理制度较为健全，但是项目管理不够规范，缺少统一的监督管理制度和验收程序。

## （三）项目产出情况

- 1.产出数量指标完成情况

该项目数量指标设置为“完善北京市不良反应监测体系类别数≥4类；评价药品、医疗器械相关各类报表数量≥20000份；化妆品不良反应监测报表数量≥1000份”，根据提供的相关资料，产出数量指标基本达到预期。

- 2.产出质量指标完成情况

该项目质量指标设置为“二级及以上医疗机构国家医疗器械不良事件监测信息系统注册率≥90%；二级及以上医疗机构国家药品不良反应监测系统注册率≥90%”，根据项目资料，质量指标基本达到预期。

- 3.产出时效指标完成情况

该项目时效指标设置为“项目实施期=1年”，根据项目单位提供的实施方案、合同、会计凭证等相关材料表明，时效指标完成情况符合目标设定，但时效指标设置不够细化。

- 4.产出成本指标完成情况

该项目全年预算数为124.272万元，实际支出121.30万元，预算执行率为97.61%，但成本控制措施有待完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但是时效指标设置不够细化，成本控制措施有待完善。

## （四）项目效益情况

- 1.实施效益指标完成情况

通过项目实施，确保药品不良反应监测工作顺利开展，为本市药品、医疗器械及化妆品产业发展提供更好的技术服务。该项目社会效益良好，但缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，绩效成果呈现不充分。

- 2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“企业及上级单位对不良反应监测工作满意度≥90%”，通过进行调查问卷的形式，群众满意度指标值达标，但缺少调查数据汇总分析报告等。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不充分，缺少调查数据汇总分析报告。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目通过加大对项目的监控力度，确保项目绩效目标顺利实现。加大对绩效评价相关知识的培训力度，进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确工作责任，对绩效监控过程进行指导和监督。加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

## （二）存在的问题及原因分析

1.该项目缺少相关专项规划或中长期计划，暂未提供需求分析资料，部分绩效指标设置有待完善。

2.该项目实施方案不够细化完善,各方职责、任务分工、统筹管理、项目实施管理、过程监控、项目验收等管理环节不够明确；缺少统一的监督管理制度和验收程序。

3.绩效成果呈现不充分，缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，且缺少调查数据汇总分析报告等。

- 六、有关建议

1.建议完善项目相关专项规划或中长期计划，完善项目内部决策过程资料。项目绩效目标进一步结合年度工作计划内容设置，科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，时效指标应进一步明确项目实施具体阶段的时间节点，进一步细化、量化效益指标设置。

2.建议进一步细化完善项目实施方案,明确相关各方职责、任务分工、项目实施管理、过程监控、项目验收等管理环节。

3.建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，加强项目实施效果的科学、量化的测算和统计工作，准确归集项目的产出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管理意识和管理水平。

# 七、其他需要说明的问题

本报告是工作组根据对本项目提供的材料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。

# 八、附件

附件：《评分表》

附件：评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 3 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.6 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.6 |
|  | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 1.3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 0.7 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 2 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 2.93 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4.5 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 7 | 5.8 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 9.3 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成及时性 | 10 | 9.9 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 9.8 |
| 效益 | 项目效益 | 30 | 实施效益 | 25 | 22.6 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 3.4 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 90.83 |