## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗器械审评、检查专项经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械审评检查中心
项目负责人 |  |  | 黄志成 |  |  | 联系电话 | 55527106
项目资金120（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 114 | 104.9495 | 10 | 92.06% | 9.2061
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 114 | 104.9495 | 10 | 92.06% | 9.2061
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成医疗器械审评、检查工作： 1.完成北京市二类医疗器械产品注册审评工作；2.完成医疗器械生产许可审查、医疗器械现场检查工作； 3.完成印制文件、资料、表单、规范、档案袋等工作； 4.完成医疗器械法规、标准、规范等培训工作 ；5.完成医疗器械报刊、图书购买、订阅工作。 通过项目实施，确保医疗器械审评、检查工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务，保障广大市民的用械安全有效。 |  |  |  |  | 1.完成北京市二类医疗器械产品注册审评卷数4343卷；2.完成医疗器械生产许可审查、医疗器械现场检查数量480次；3.完成印制文件、资料、表单、规范、档案袋等7001本；4.完成器械法规、标准、规范等培训完成7次，其中5次培训未使用经费，2次培训使用经费。5.完成医疗器械报刊、图书购买、订阅96本。通过2023年的项目实施，医疗器械技术审评工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务。保障了广大市民的用械安全有效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 医疗器械生产许可审查、医疗器械现场检查数量 | ≥450家/个/批次 |  | 480家 | 10 | 10
|  |  | 本市二类医疗器械产品注册审评卷数 | ≥2800卷 |  | 4343卷 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械报刊、杂志、图书购买、订阅数 | ≥50本 |  | 96本 | 5 | 5
|  |  | 印制文件、资料、表单、规范、档案袋等数量 | ≥10000本 |  | 7001本 | 5 | 3.5 | 2023年底原计划印制档案袋5000份，因涉及全市统一搬迁，且需更新信息化系统，印制工作延后实施，待2024年对现有印刷计划进行评估后，再行印制。改进措施：提前收集需求并开展相应评估工作，进一步核准用量。又因北京市级核查检查指导原则尚有2项未发布，需待2024年7月前发布后再行印制《北京市医疗器械核查检查工作手册》（下）。
|  |  | 医疗器械法规、标准、规范等培训场次 | ≥4次 |  | 7次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 医疗器械审评、检查项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 医疗器械审评、检查预算人均成本控制数 | ≤15190元/人年 |  | 13285元/人年 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 通过项目实施，确保医疗器械审评、检查工作顺利开展，为本市医疗器械产业发展提供更好的技术服务。 | 得到保障 |  | 对服务对象进行培训并发放相关资料，使服务对象进一步增进对政策和申报流程的了解，提升办事效率，为医疗器械审评、检查工作顺利开展提供保障。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障广大市民的用械安全有效。 | 得到保障 |  | 规范制度管理，严把审评标准，确保人民用械安全得到保障。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 首都人民用械满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7061
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。