## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 第二分局“两品一械”业务培训
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第二分局066007
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 17.0965 | 10 | 85.48% | 8.5483
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 17.0965 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展面向辖区内行政相对人的“两品一械”法律法规培训，推动辖区内生物医药产业高质量发展；开展业务培训，进一步加强辖区药品注册管理工作，规范相对人药品注册行为；持续对监管人员和监管对象对法规新要求进行培训；开展辖区内“两品一械”监管业务相关培训；组织开展法规文件培训，提升管理水平，提升监管人员工作水平，落实注册人备案人、生产企业的主体责任；；对监管人员进行监督管理理论和实践检查培训，提高干部职工法制工作水平，进一步提升监管队伍业务能力。 |  |  |  |  | 组织开展面向辖区内行政相对人的“两品一械”法律法规培训，推动辖区内生物医药产业高质量发展；开展业务培训，进一步加强辖区药品注册管理工作，规范相对人药品注册行为；持续对监管人员和监管对象对法规新要求进行培训；开展辖区内“两品一械”监管业务相关培训；组织开展法规文件培训，提升管理水平，提升监管人员工作水平，落实注册人备案人、生产企业的主体责任；对监管人员进行监督管理理论和实践检查培训，提高干部职工法制工作水平，进一步提升监管队伍业务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥300人次 |  | 515人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥85% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 培训项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤500元/人 |  | 300元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 培训预算控制数 | ≤20万元 |  | 17.096536万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理相对人整体素质和企业管理水平 | 管理相对人整体素质和企业管理水平有所增强 |  | 管理相对人整体素质和企业管理水平有所增强 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.55
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。