## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品检查员培训体系建设
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检查员教育服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23 | 23 | 23 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 23 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展药品检查员资格准入、审核、考评、认定和发证等工作，开展药品检查员岗前培训和继续教育通用知识培训工作，加快建设一支服务首都药品安全监管和高质量发展的高素质职业化专业化药品检查员队伍。 |  |  |  |  | 完成检查员的岗前和继续教育的通用知识培训工作，并结合培训考核结果，开展化妆品流通检查员遴选聘任工作，不断充实检查员队伍，完成检查员的聘任和换发证书工作，实现我市药品检查员3个序列11个类型全覆盖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市药品检查员证书制作个数 | 340个 |  | 480个 | 20 | 20
|  |  | 药品检查员培训人次 | ≥1500人次 |  | 2680人次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 北京市药品检查员网络课程制作验收合格率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 药品检查员培训体系建设项目实施期 | =1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 北京市药品检查员岗前培训和继续教育通用知识培训费用成本 | ≤18万元 |  | 18万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市药品检查员专业化水平 | 有所提升 |  | 达成预期目标 | 20 | 18 | 目前培训的参与度虽高，但考核合格率仍未能达到85%以上，2025年将拟发进一步加强培训管理通知，强化各单位检查员培训考核，提升培训合格率。
总分 | [6 empty] | 100 | 98
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。