## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002814235-检验业务保障经费（医疗器械）
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2374.0825 | 2374.0825 | 1999.7415 | 10 | 84.23% | 8.4232
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 192 | 192 | 192 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 2182.0825 | 2182.0825 | 1807.7415 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过聘用检验检测人员，补充检验检测力量，加强检验检测队伍建设，确保专业技术人员队伍稳定，保障辅助检测人员正常发放工资。正常缴纳社保等。 |  |  |  |  | 通过该项目的实施聘用检验人员，补充了检验检测力量，加强了检验检测队伍建设，保证了检验技术人员检测能力的稳定性，保障了辅助检测人员正常发放工资、正常缴纳社保。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘人员数 | 120人 |  | 112人 | 10 | 9.3 | 偏差原因：招聘人员具有波动性，应聘人员与离职人员人数不可控；改进措施：下一步将根据本年实际招聘人员与预计离职人数情况测算下一年度需求，提高预算精准度。
|  | 质量指标 | 招聘人员合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施周期 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总控制数 | 2374.082468万元 |  | 1999.741465万元 | 10 | 8.42 | 偏差原因：招聘人员具有波动性，应聘人员与离职人员人数不可控；改进措施：下一步将根据本年实际招聘人员与预计离职人数情况测算下一年度需求，提高预算精准度。
|  | 经济成本指标 | 人均用工成本 | ≤19.78万元 |  | 17.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为医疗监管机构提供技术支撑 | 得到技术支撑 |  | 得到技术支撑 | 10 | 10
|  |  | 为医疗器械技术行业提供技术支撑 | 得到技术支撑 |  | 得到技术支撑 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘人员相关科室满意度 | =100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.14
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。