## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品审评审批系统升级改造
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 524.39 | 524.39 | 519.174 | 10 | 99.01% | 9.9005
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 524.39 | 524.39 | 519.174 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面落实我市优化营商环境、放管服改革、数字政务等要求，适应药械妆法律法规修订要求，对现有行政许可和认证审评系统功能进行整合重构,重点提升系统适应性和可扩展性，推进审评审批业务一体化整合,接轨国家药监局医疗器械eRPS电子申报规范，开展第二类医疗器械注册国际规范化建设,药品医疗机构制剂注册有关事项全程电子化子建设，为全市药械妆企业提供统一的申报服务，实现药械妆审评审批一体化，促进电子申报、电子审阅、电子检查、电子证照、电子档案有效协同，实现审批更快、办事更简、服务更优。 |  |  |  |  | 药品审评审批系统升级改造项目已按照计划于2024年完成相关功能的开发和升级建设工作，2024年11月项目完成最终验收并正式上线运行，系统运行至今各项功能运行稳定，目前已支持全市药品、医疗器械、化妆品等领域上百项行政审批、政务服务事项的日常办理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 启动建设系统数量 | 1个 |  | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统建设方案科学合理性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 履行合同支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目2024年度建设成本 | 524.39万元 |  | 519.174万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 启动药品审评审批系统升级改造建设，开展系统架构和功能升级工作， 推进与市政务服务2.0平台、政务服务电子档案系统的对接，持续优化政务服务技术支撑能力 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。