## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（药品、化妆品）
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1114.55 | 1626 | 1621.913 | 10 | 99.75% | 9.9749
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1114.55 | 1626 | 1621.913 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目实施，完成2024年北京市市级药品、进口药、药包材抽验任务，通过该项目使北京市药品、进口药、药包材的安全性得到提高。 |  |  |  |  | 通过该项目实施，完成了2024年北京市市级药品、进口药、药包材抽验任务，使北京市药品、进口药、药包材的安全性得到了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成进口药专项检验数量 | 500批 |  | 955批 | 10 | 10
|  |  | 完成药包材检验数量 | 10批 |  | 0 | 10 | 0 | 原因分析：该项任务在年中调整为由其他单位承担。改进措施：在下一年度预算执行期间，将根据实际工作情况及时调整绩效目标。
|  |  | 完成药品检验数量 | 3000批 |  | 3877批 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 任务完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 市抽任务时间 | ≤11月 |  | 按时完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位药品检验成本 | ≤2700元 |  | 2507元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 首都药品安全性 | 得到提高 |  | 达到预期目标 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 任务给予方满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 90 | 89.97
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。