## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 业务保障经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品网络监测分析中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.3636 | 69.1336 | 66.5814 | 10 | 96.31% | 9.6308
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.3636 | 69.1336 | 66.5814 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过专项信息监测系统开展互联网药品专项信息监测工作，编写每日专项信息监测报告，按照要求开展专项信息监测，编写月度、年度专项信息监测报告等；通过专业的信息获取途径以及文献研究与资料分析的方法，深入了解“两品一械”领域的法律法规、关键管理措施和最新监管技术发展等信息，为开展各项工作提供行业信息参考；通过参加药品监管研讨和学术交流活动，逐步提高人员队伍的业务素质能力。开展各类信息采集、整理、综合利用以及药品监管领域政策创新与研究工作，注重将科技信息化与监测能力建设紧密融合，支撑业务工作的正常开展。 |  |  |  |  | 通过专项信息监测系统开展了互联网药品专项信息监测工作，按照要求开展了专项信息监测，全年共监测专项信息约399万条，推送专项信息约8673条，编写了日度、月度、年度专项信息监测报告等，其中编制《每日药监专项信息》267期、专项监测报告232份，日报收录专项信息共计1558条，其中负面99条，中性271条，正面1188条；通过专业的信息获取途径以及文献研究与资料分析的方法，深入了解“两品一械”领域的法律法规、关键管理措施和最新监管技术发展等信息，为开展各项工作提供了行业信息参考；通过参加药品监管研讨和学术交流活动，逐步提高了人员队伍的业务素质能力。开展了各类信息采集、整理、综合利用以及药品监管领域政策创新与研究工作，注重将科技信息化与监测能力建设紧密融合，支撑了业务工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编写专项信息日报、专项信息专题数量 | ≥220份 |  | 499份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 药品安全监测工作北京元素覆盖率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 重大信息异常监测反馈时效 | ≤2小时 |  | 2小时 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互联网药品专项信息监测月均预算控制数 | ≤2.405万元 |  | 2.405万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项信息监测预警信息报送率 | ≥90% |  | 100% | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 对互联网药品监管能力的影响 | 为3个领域互联网监管提供数据支持，提升信息监测能力 |  | 为3个领域互联网监管提供了数据支持，提升了信息监测能力 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业报告使用部门满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.63
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。