## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024Y000002820809-信息业务保障经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.916 | 4.916 | 4.916 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.916 | 4.916 | 4.916 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过完成中心各项设备的运维和基础网络保障工作，为药品监管信息采集、档案、统计信息查询和信息传送提供全面技术保障和信息支持；同时保证中心的计算机及其他周边设备的网络安全，确保中心年度各项工作业务的顺利开展。 |  |  |  |  | 提供了全年的技术支持保障，保障中心的计算机及其他周边设备的网络安全，中心年度内的各项业务得以顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥58个 |  | 78个 | 5 | 5
|  |  | 软件维护数量 | ≥58个 |  | 90个 | 5 | 5
|  |  | 租用互联网带宽 | 30MB |  | 30MB | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障修复率 | ≥99% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 系统正常运行率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 故障应急响应时间 | ≤30分钟 |  | <30分钟 | 5 | 5
|  |  | 故障修复时间 | ≤24小时 |  | <24小时 | 5 | 5
|  |  | 硬件设备巡检频率 | ≥12次 |  | 12次 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | ≤2.916万元 |  | 2.916万元 | 10 | 10
|  |  | 应用系统维护成本 | ≤2万元 |  | 2万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计算机及其他网络安全得到保障 | 计算机及其他网络安全得到有效保障 |  | 计算机及其他网络安全得到有效保障 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥4年 |  | 4年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。