## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002820100-档案管理服务项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局政务服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 409.43 | 402.99 | 402.985 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 409.43 | 402.99 | 402.985 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过档案管理服务，保证药品监管档案、文书档案归档完整、质量完好、分类明确；保证寄存托管的档案安全、不丢失、不损坏；同时实现我局各级各类监管档案的集中管理；为北京市药品监管建设必要的数字档案资源。 |  |  |  |  | 已按照年度计划完成专业档案18018卷、文书档案5000件的归档整理工作，有效保证了药品监管档案、文书档案归档完整、质量完好、分类明确。寄存托管档案安全、未出现档案丢失、损坏现象。已按照年度计划完成160万页的档案数字化扫描工作，并按照数字档案数字化相关技术要求进行OCR识别、建库、挂接、检验等。实现了对我局药品监管具有长久保存价值的数据集中管理，为北京市药品监管建设提供必要的数字档案资源。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 药品监管档案归档数量 | ≥18000卷 |  | 18018卷 | 5 | 5
|  |  | 文书档案归档数量 | ≥5000件 |  | 5000件 | 5 | 5
|  |  | 档案数字化数量 | ≥1600000张 |  | 1601522张 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 药品监管档案数字化扫描文件验收合格率 | ≥95% |  | ≥99% | 7 | 7
|  |  | 托管档案丢失率 | ≤1% |  | 0% | 7 | 7
|  |  | 托管档案损毁率 | ≤1% |  | 0% | 7 | 7
|  |  | 药品监管档案归档合格率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化单位成本控制数 | ≤1.2元/张 |  | 1.2元/张 | 6 | 6
|  |  | 业务监管档案加工整理单位成本控制数 | ≤70元 |  | 70元 | 6 | 6
|  |  | 文书档案加工整理单位成本控制数 | ≤20元 |  | 20元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案库房存放环境安全性 | 符合档案存放“八防”要求 |  | 符合档案存放“八防”要求 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 为北京市药品监管建设必要的数字档案资源 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保证寄存托管档案的安全性 | 确保档案无损坏、无丢失、档案信息的安全性 |  | 档案无损坏、无丢失，信息安全性得到有效保证 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 实现对我局药品监管具有长久保存价值的数据、各级各类归口档案集中管理 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 库存档案借阅人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 档案管理人员对库房存放环境满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 档案管理人员对库存档案归档整理状况的满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。