## 二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 二类医疗器械注册技术审查指导原则项目制修订
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械审评检查中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34.8552 | 34.8552 | 24.8069 | 10 | 71.17% | 7.1171
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 34.8552 | 34.8552 | 24.8069 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家药监局综合司的要求，完成相关产品的2024年度第二类医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作，确保提高相关产品项目的指导原则制修订质量，统一相关产品项目的审查尺度，规范审评行为，保障对审查工作起指导性作用。 |  |  |  |  | 根据国家药监局综合司的要求，完成了血流变分析仪和电子听诊器两项产品的2024年度第二类医疗器械注册技术审查指导原则制修订工作，并全部按时结题，最终提高了该产品项目的指导原则制修订质量，统一了该产品项目的审查尺度，规范了审评行为，保障了对审查工作起指导性作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成指导原则制修订项目数量 | ≥2项 |  | 2项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全部指导原则制修订项目按时结题率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 全部指导原则制修订项目实施期 | ≤1年 |  | 1年 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导原则制修订项目人均市内交通费 | ≤80元/天 |  | 80元/天 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对审查工作起指导性作用 | 得到保障 |  | 对血流变分析仪和电子听诊器注册申报资料的准备及撰写进行了指导，保障了注册审查工作 | 10 | 10
|  |  | 对相关产品项目的审查尺度进行统一 | 得到统一 |  | 统一了血流变分析仪产品和电子听诊器产品的审查尺度 | 10 | 10
|  |  | 对审查工作审评行为进行规范 | 得到规范 |  | 明确了血流变分析仪和电子听诊器注册申报资料，规范了审查过程中的技术审评行为 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理主体满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.1171
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。