## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1833.84 | 643.64 | 643.563 | 10 | 99.99% | 9.9988
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1833.84 | 643.64 | 643.563 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市“十四五”时期药品安全及高质量发展规划》要求，计划开展2024年度本市药品（含药包材）、医疗器械、化妆品抽检工作。通过抽检监测本市“两品一械”质量风险，确保首都市民用药安全。 |  |  |  |  | 制定2024年全市抽检工作实施方案，组织对我市生产、经营、使用环节的药品、医疗器械、化妆品开展抽检。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “两品一械”抽检数量 | 1510批次 |  | 1510批 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 药品监督抽检合格率 | 95% |  | 99.8% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 抽验时限 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化妆品检验费用 | 180万元 |  | 179.923万元 | 5 | 5
|  |  | 医疗器械检验费用 | 500万元 |  | 340.4万元 | 5 | 3.5 | 医疗器械检验费用部分调整至器检院用于完成检验任务。今后将严格预算执行，力争在年初将资金全额分配到位。
|  |  | 药品、化妆品买样费用 | 624.6万元 |  | 100.8万元 | 5 | 3.5 | 部分调整至分局等用于抽检购样等。今后将严格预算执行，力争在年初将资金全额分配到位。
|  |  | 药品、进口药品检验费用 | 507.24万元 |  | 0 | 5 | 0 | 调整至药检院等单位用于完成药品检验任务。今后将严格预算执行，力争在年初将资金全额分配到位。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实时监测我市“两品一械”质量风险，首都市民用药安全 | 得到保障 |  | 实时监测我市“两品一械”质量风险，首都市民用药安全得到保障 | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 92
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。