## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001700516-北京市医疗器械检验所综合性医疗器械检验基地二期工程项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2590.53 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2590.53 | 0 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展建设办公楼二期工程，达到实验室开展试验的场地要求，解决了现有实验室场地不能满足检测需要的困难，完善了医疗器械检测范围，有效保障和提升了检测能力水平。 |  |  |  |  | 2023年项目已完工，达到试验室开展实验的场地要求，解决了现有实验室场地需求，增强了我院的检验能力水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 构建建筑总面积 | 22713平方米 |  | 22713平方米 | 10 | 10
|  |  | 实验室数量 | 20个 |  | 20个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥99.99% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目（尾款）实施周期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10 | 该项目2024年12月份财政资金下达，资金下达后即开展政采活动，于2025年1月支出。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每平米成本 | ≤0.56万元/平方米 |  | 0.56万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验楼使用年限 | ≥50年 |  | 50年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。