## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品追溯监管系统（一期）建设
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 382.836 | 382.836 | 382.836 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 382.836 | 382.836 | 382.836 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家药品追溯要求及国家药监局追溯整体工作推进情况，开展药品追溯监管系统（一期）建设，实现与国家药品追溯协同服务平台对接，落地或协同应用我市疫苗、血液制品、特殊药品等高风险品种追溯数据，实现全过程追溯监管，为问题产品召回、应急处置、风险防控和社会共治提供支撑；建设药品生产流通供销数据监测模块，采用数据对接方式，分步推进实施，对全市药品生产和批发企业、连锁和零售药店、电商平台进销存数据进行采集。系统将实现疫苗、血液制品、特殊药品等高风险品种按盒追溯，其他药品按批次追溯。 |  |  |  |  | 已完成。2023年9月至2024年3月，开展系统研发及性能优化与功能完善工作；2024年3月下旬至2024年6月，开展系统自测、第三方测评、系统部署及初验准备工作；2024年6月5日通过项目初验；2024年8月初开展系统培训工作；2024年11月通过等保测评；2024年11月完成项目试运行工作；2024年12月6日完成项目终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 启动建设系统数量 | 1个 |  | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统建设方案科学合理性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 履行合同支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度项目建设成本 | 382.836万元 |  | 382.836万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展药品追溯监管系统（一期）建设，实现与国家药品追溯协同服务平台对接，落地或协同应用我市疫苗、血液制品、特殊药品等高风险品种追溯数据，实现全过程追溯监管，为问题产品召回、应急处置、风险防控和社会共治提供支撑 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。