## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 十四五期间医疗器械重点监测工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品不良反应监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 52.276 | 52.276 | 52.276 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 52.276 | 52.276 | 52.276 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家药监局要求，完成人工髋关节和骨盆底修复系统两个品种的重点监测工作：1.收集人工髋关节、骨盆底修复系统哨点监测数据；2.开展人工髋关节取出物分析，每年完成若干例失效取出物检测。通过综合分析评价，发现人工髋关节和骨盆底修复系统设计、生产、使用等环节风险点，提出风险控制建议，提升质量安全水平，确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成。 |  |  |  |  | 按照国家药监局要求，完成当年人工髋关节和骨盆底修复系统两个品种的重点监测工作：1.收集骨盆底修复系统前瞻性随访数据1110份，重点监测髋关节入组2898例；2.开展人工髋关节取出物分析，完成11例失效取出物检测。通过综合分析评价，初步发现国家相关标准中关于人工髋关节涂层结合强度检测方法与实际情况不完全匹配的问题、骨盆底修复系统存在网片暴露风险，聚焦上市后研究，借助学科融合，拓宽“十四五”期间重点监测深度和广度，确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目实施期 | ＝1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成人工髋关节取出物分析数 | ≥8个（套） |  | 11个（套） | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成骨盆底修复系统回顾性和前瞻性病例随访数据量 | ≥800份 |  | 1110份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 哨点监测数据合格率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重点监测数据填报劳务费成本 | ≤25元/个 |  | 25元/个 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 医疗器械重点监测项目预算控制数 | ≤52.276万元 |  | 52.276万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成 | 提供支持 |  | 提供支持 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测信息使用单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。