## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “两品一械”监管科普宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局投诉举报中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58.88 | 58.88 | 58.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 58.88 | 58.88 | 58.88 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 结合化妆品宣传周、医疗器械宣传周、安全用药月等科普宣传活动，制作短视频、H5等科普宣传作品，提升公众安全用药意识，营造良好的宣传氛围。 |  |  |  |  | 结合药品安全宣传周等科普宣传活动，制作短视频、H5等科普宣传作品，提升公众安全用药意识，营造良好的宣传氛围。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作图解海报 | 6个 |  | 6个 | 10 | 10
|  |  | 制作短视频 | 6个 |  | 8个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 科普宣传作品审核通过率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 科普宣传业务保障期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | H5制作成本 | 3.7万元/个 |  | 3.7万元/个 | 10 | 10
|  |  | 短视频制作成本 | 6.114万元/个 |  | 4.585万元/个 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全用药意识 | 得到提升 |  | 通过通俗易懂地形式宣传安全用药用械用妆科学知识，提高公众药品安全科学素养 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。