## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置（更新）
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 36 | 36 | 35.97 | 10 | 99.92% | 9.9917
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 36 | 36 | 35.97 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购置2辆新能源车，补充以前年度报废的2辆汽车，保障外出检验检测、购样的正常工作业务开展。 |  |  |  |  | 完成2辆新能源车购置并验收入库工作，保障了外出检验检测、购样的正常工作业务开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 2台 |  | 2台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 车辆验收合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成采购时间 | 10月前 |  | 10月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≤36万元 |  | 35.97万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障外出抽检使用需求 | 得到保障 |  | 达到预期目标 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.99
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。