## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（四分局）
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第四分局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 114.19 | 193.2926 | 190.2779 | 10 | 98.44% | 9.844
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 114.19 | 193.2926 | 190.2779 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成市级抽检工作共560批次，进一步加强辖区药品安全监管，客观评价药品安全状况，及时发现和控制药品安全危害和风险。 |  |  |  |  | 完成市级抽检工作共875批次，进一步加强辖区药品安全监管，客观评价药品安全状况，及时发现和控制药品安全危害和风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 药品、化妆品抽样数量 | ≥560批 |  | 875批 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 药品抽检合格率 | ≥99% |  | 99.43% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 药品、化妆品抽样完成时间时限 | 1年 |  | 10月前 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品采样每批均价 | ≤2182.76元/批 |  | 2318.4元/批 | 10 | 9.41 | 部分批次药品（如特利帕肽注射液，奥布替尼片）市场价格偏高，导致整体均价超年初预算，已按相关程序追加预算。今后将加强预算的精细度管理，更准确地设定指标值。
|  | 经济成本指标 | 化妆品采样每批均价 | ≤840元/批 |  | 221.43元/批 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对客观评价药品安全状况的帮助 | 较大 |  | 为客观评价药品安全状况提供数据支撑 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.254
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A）/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-75%（含75%）、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。