## 档案数字化类项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 档案数字化类项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局政务服务中心
项目负责人 |  |  | 崔雷 |  |  | 联系电话 | 18010281688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 189.2 | 179.45 | 179.45 | 10 | 100% | 9.4847
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 189.2 | 179.45 | 179.45 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：完成国家《“十四五”全国档案事业发展规划》关于加快推进档案科技创新，助力档案工作转型升级相关要求；实现对我局药品监管具有长久保存价值的数据归口各级各类档案馆集中管理；为北京市药品监管建设必要的数字档案资源。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 完成北京市药品监督管理局160万页纸质档案数字化工作，包括：档案前期整理、档案扫描、图像处理、图像存储、文件提取、全文OCR识别、格式转换、目录建库、数据挂接、数据验收、数据备份、成果管理、档案复原、档案检验、档案归还等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 档案数字化数量 | ≥160万页 |  | 160万页 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 档案数字化完成期限 | 2022年12月底前 |  | 2022-11-26 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 档案数字化预算控制数 | 189.2万元 |  | 179.45万元 | 10 | 9.4847 | 政府采购净结余
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为北京市药品监管建设必要的数字档案资源 | 充实药监数字档案资源，为药监工作提供信息支撑。 |  | 充实药监数字档案资源，为药监工作提供信息支撑。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 实现对我局药品监管具有长久保存价值的数据、各级各类归口档案集中管理 | 实现数字药监档案集中管理。 |  | 实现数字药监档案集中管理。 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 档案借阅服务满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.96
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。