## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 药品审评检查经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品审评检查中心（北京市疫苗检查中心）
项目负责人 |  |  | 焦立公 |  |  | 联系电话 | 57784392
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 297.642 | 186.9647 | 175.7826 | 10 | 94.02% | 9.4019
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 292.642 | 181.9647 | 170.7826 | — | 93.85% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 5 | 5 | 5 | — | 100% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展全市药品生产批发、零售连锁企业检查及药品审评；2.规范检查审评动作，完善质量体系，规范全市药品生产和经营市场行为，保障京城百姓用药安全；3.完成全市化学药品、中药天然药物、生物制品、医疗机构制剂等的注册申请、补充申请(注:仅医疗机构制剂涉及注册申请、补充申请)、药品上市后变更备案与沟通交流、再注册的研制现场核查以及相关技术审评工作。 |  |  |  |  | 1.按要求完成全市药品生产批发、零售连锁企业各类检查及药品注册申请、补充申请等审评工作；2.顺利完成质量管理体系建立。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检查企业家次 | ≥450家 |  | 644家 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 药品审评次数 | ≥70次 |  | 738次 | 5 | 3.5 | 药品审评次数超过年初目标5倍以上，主要原因为改革第一年，没有历史值参考，设定目标值偏低。改进措施：下一年度将根据实际情况科学调整目标设定值。
|  | 质量指标 | 依企业申请实施检查率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 检查范围全面性 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 297.642万元 |  | 175.78265万元 | 10 | 5.91 | 受疫情影响调整差旅工作安排。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高药品生产经营质量保证，同时打击药品违规行为，确保北京市辖区药品市场的规范和百姓的用药安全。 | 提高药品生产经营质量保证，同时打击药品违规行为，确保北京市辖区药品市场的规范和百姓的用药安全。 |  | 该项目通过企业检查和注册审评业务开展，加大了对药品生产经营质量规范的监督，同时打击药品违规行为，确保市辖区药品市场的规范和百姓的用药安全。 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.81
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。