## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | OA系统升级改造
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 陈立伟 |  |  | 联系电话 | 83979387
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 669.572 | 534.4961 | 534.4961 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 669.572 | 534.4961 | 534.4961 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照我市统一要求，完成信息系统的新建和对原有系统的升级改造工作。 |  |  |  |  | 已完成信息系统的新建和对原有系统的升级改造工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 升级改造系统个数 | 1个 |  | 1个 | 30 | 30
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 669.572万元 |  | 534.4961万元 | 10 | 7.98 | 为响应财政厉行节约有关要求，项目在执行过程中，在保证工程质量的前提下，根据实际情况，压减非必要支出。
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 完成OA系统升级改造工作 | 按时完成 |  | 按时完成 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 97.98
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。