## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市疫苗检验中心建设工程项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
项目负责人 |  |  | 吴科春 |  |  | 联系电话 | 52779789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 2000 | 1857.974 | 10 | 92.9% | 9.2899
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2000 | 1857.974 | — | 92.9% | 9.29
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市疫苗检验中心建设工程项目计划2022年年底正式开工建设，2022年项目预算2000万元，主要用于水评、环评、稳评等前期手续办理，保障项目顺利取得市发展改革委立项、概算批复；同时推动施工、监理招投标等，确定中标单位签订合同支付预付款，并进场做好开工前准备工作，确保疫苗中心项目如期开工。 |  |  |  |  | 北京市疫苗检验中心建设工程项目计划2022年年底正式开工建设，2022年项目预算2000万，完成了水评、环评、稳评等前期手续办理，项目顺利取得市发展改革委立项、概算批复；推动了施工、监理招投标等，确定了中标单位，签订合同支付预付款，并进场做好开工前准备工作，确保了疫苗中心项目如期开工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成建筑面积 | 16144平方米 |  | 16144平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2000万元 |  | 1857.974013万元 | 10 | 9.29 | 按照基建工程建设计划结转至2023年初支付
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 疫苗管理体系 | 得到完善 |  | 得到完善 | 15 | 15
|  |  | 北京市疫苗批签发体系 | 得到建立 |  | 得到建立 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | 0 |  | 0 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5799
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。