## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息保障类项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局政务服务中心
项目负责人 |  |  | 石凯 |  |  | 联系电话 | 18010281692
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23.851 | 23.851 | 21.851 | 10 | 91.61% | 9.1615
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23.851 | 23.851 | 21.851 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 指标1：按时按期高质量完成相关监管信息的收集、整理、编辑、制作、印刷工作； 指标2：为药品监管信息采集提供全面技术保障和网络安全。 |  |  |  |  | 按时完成监管信息的收集、整理、编辑、制作、印刷工作， 同时为药品监管信息采集提供了全面的技术保障和网络安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 互联网接入带宽 | 30M |  | 30M | 2 | 2
|  |  | 印刷品印刷数量 | 12750册 |  | 12750册 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 计算机设备及网络故障修复率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 网络故障率 | ≤5% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 印刷品差错率 | ≤5% |  | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时提供评审结果，出具有效评审意见 | 及时 |  | 及时 | 5 | 5
|  |  | 每期打样后按约定时间内完成移交 | ≤14天 |  | ≤14天 | 5 | 5
|  |  | 计算机设备故障运维及网络中断响应时限 | ≤48小时 |  | ≤48小时 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 互联网接入费用 | 2.916万元 |  | 2.916万元 | 4 | 4
|  |  | 全年度印刷品制作费用 | 13.935万元 |  | 13.935万元 | 4 | 4
|  |  | 计算机设备及网络运维费用 | 2万元 |  | 2万元 | 4 | 4
|  |  | 全年度评审费用 | 5万元 |  | 3万元 | 4 | 2.4 | 受疫情影响,部分评审业务未开展.
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障信息的及时性，准确性，有效为领导决策提供有效依据。 | 达到预期目标 |  | 保证信息的及时性，准确性，有效为领导决策提供有效依据。 | 15 | 15
|  |  | 确保计算机设备正常使用和网络安全通畅，为技术及数据支撑做好基础保障。 | 做好保障 |  | 做好保障 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 计算机设备运维及网络使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 信息使用人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5615
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。