## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京药店数据管理系统功能扩展建设项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 陈立伟 |  |  | 联系电话 | 83979387
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 35.84 | 10 | 89.6% | 8.96
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 35.84 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在京药通APP一期的基础上建设，充分利用原有基础信息扩展相关功能，汇集形成简洁有效的预警报告信息数据，首要实现当期药店（四类药品）信息预警报告和筛查功能，尽快上线。 |  |  |  |  | 已完成预定的建设目标，在原有基础上进行功能扩展，实现购药人员和药品信息上传、预警、报告等功能，健全了本市药店购药信息管理机制。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实现当期药品信息预警报告和筛查功能药品种类 | 4类 |  | 4类 | 10 | 10
|  |  | 完成系统建设个数 | 1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 达到等级保护指标 | 3级 |  | 3级 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 11个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 40万元 |  | 35.84万元 | 10 | 8.96 | 政府采购净结余
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 发挥零售药店“前沿哨点”作用，强化药店购药人员信息登记工作，进一步实现疫情“早发现早预警早处置”管理 | 达到预期目标 |  | 达到预期目标，实现疫情“早发现早预警早处置”闭环管理 | 40 | 40
总分 | [6 empty] | 100 | 97.92
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。