## 档案服务类项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 档案服务类项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局政务服务中心
项目负责人 |  |  | 崔雷 |  |  | 联系电话 | 18010281688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 183.87 | 183.27 | 183.27 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 183.87 | 183.27 | 183.27 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标： 目标1：保证2021年度药品监管档案、文书档案归档完整、质量完好、分类明确。 目标2：保证寄存托管档案安全、不丢失、不损坏。 目标3：保障档案库房空调机组安全稳定运行，延长设备使用寿命。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 1、保证寄存托管档案存放安全，未发生档案丢失和损坏现象，满足档案库房恒湿恒温要求，档案借阅做到及时送达，总体状态良好。 2、2台空调机组运行安全稳定，并按时对空调机组进行维护保养，2022年度空调机组运行状态良好。 3、药监库存档案归档整理：保证文书档案归档完整、质量完好、分类明确；保证食品药品监管档案归档完整、质量完好、分类明确。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 寄存托管档案数量 | ≥7792箱 |  | 7792箱 | 3 | 3
|  |  | 空调机组数量 | 2台 |  | 2台 | 3 | 3
|  |  | 文书档案归档数量 | 5000件 |  | 5000件 | 3 | 3
|  |  | 药品监管档案归档数量 | 15000卷 |  | 15006卷 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 寄存托管档案丢失率 | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 寄存托管档案损毁率 | 0 |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 空调机组正常运行率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 文书档案归档合格率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 药品监管档案归档合格率 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 档案寄存托管时间 | 2022年全年 |  | 2022年全年 | 3 | 3
|  |  | 空调机组维护时间 | 2022年全年 |  | 2022年全年 | 3 | 3
|  |  | 档案归档整理完成时间 | 2022年11月底前 |  | 2022-10-26 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 寄存托管档案费用 | 63.97万元 |  | 63.97万元 | 3 | 3
|  |  | 空调机组维护保养费 | 2.50万元 |  | 2.50万元 | 3 | 3
|  |  | 档案归档整理费用 | 117.4万元 |  | 116.8万元 | 3 | 2.98 | 政府采购净结余
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障寄存托管档案的安全性 | 不丢失、不损坏 |  | 无丢失、无损坏 | 10 | 10
|  |  | 保障档案库房存放环境安全性 | 档案不破损，字迹不褪变、霉变 |  | 档案库房在恒温恒湿环境下，档案未出现破损、字迹褪变、霉变等现象。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为本市药品监管工作提供准确信息 | 为本市药品监管工作提供准确信息 |  | 为本市药品监管工作提供准确信息 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 档案借阅服务满意度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 档案库房存放环境满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 药监库存档案归档整理满意度 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 99.98
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。