## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 综合保障类项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 066030-北京市药品监督管理局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 吴洁 |  |  | 联系电话 | 83975726
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 240.7038 | 234.4118 | 196.1735 | 10 | 83.69% | 8.3688
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 235.3388 | 229.0468 | 196.1735 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 5.3651 | 5.3651 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年完成承担对接上级机关事务管理部门相关工作，指导全系统公务车辆、办公用房、后勤管理工作；承担市药监局机关公务车辆、资产、办公用房管理，会议服务、报刊订阅收发、值班室保障、内保等管理工作；承担市药监局机关离退休工作、干部服务管理工作；做好文件交换、卫生保洁消毒、值班保障、车辆管理、安全保障、电梯消防及控制系统维保、办公监控系统、办公设备及日常办公区域维修维护；集中办公管理，财务管理、资产管理、机关及下属单位维护修缮等后勤服务保障任务；承办市药监局交办的其他事项。提升服务质量，使综合保障工作得到进一步完善。 |  |  |  |  | 2022年完成了对接上级机关事务管理部门相关工作，指导全系统公务车辆、办公用房、后勤管理工作；市药监局机关公务车辆、资产、办公用房管理，会议服务、报刊订阅收发、值班室保障、内保等管理工作；市药监局机关离退休工作、干部服务管理工作；完成了文件交换、卫生保洁消毒、值班保障、车辆管理、安全保障、电梯消防及控制系统维保、办公监控系统、办公设备及日常办公区域维修维护等工作。完成了集中办公管理，财务管理、资产管理、机关及下属单位维护修缮等后勤服务保障任务；完成了市药监局交办的其他事项，使综合保障工作得到进一步完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织老干部体检交流培训 | ≥3次 |  | 2次 | 5 | 4 | 受疫情影响减少老干部培训次数
|  |  | 设施设备维修维保 | ≥5次 |  | 8次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 办公和老干部活动设施设备故障处理率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 办公和老干部活动设施设备维修维保率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 后勤服务保障期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 240.703842万元 |  | 196.173497万元 | 10 | 8.37 | 受疫情影响，减少老干部培训、公车使用、公务出差等次数。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 机关及所属单位正常履职 | 得到保障 |  | 得到保障 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 服务保障能力 | 有所提高 |  | 有所提高 | 15 | 14
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部服务满意度 | ≥95 |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 局机关及所属事业单位服务满意度 | ≥95 |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93.74
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。