## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 第四分局“两品一械”监管工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第四分局
项目负责人 |  |  | 李富江、徐立民、赵卫新 |  |  | 联系电话 | （010）69742142
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 377.3912 | 298.0096 | 294.6074 | 10 | 98.86% | 9.8858
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 377.3912 | 298.0096 | 294.6074 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，宣传、贯彻、实施“两品一械”监督管理方面的法律、法规、规章和政策性规定。承担市药监局职责范围内的日常监督检查职责及相应的检查任务。组织实施辖区专项整治相关工作。实施市药监局下达的抽样任务。对辖区内投诉举报进行调查处理。实施非行政处罚类行政措施，对发现的违法行为线索进行处置。做好生产环节召回相关工作。管理辖区内不良反应或事件、药物滥用报告和监测。承担市级应急处置相应职责等工作。做到依法行政、有效监管、服务民生、保障安全。 |  |  |  |  | 完成了管辖区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作。保障了监管工作的连续性、有效性。做到了依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障全体员工及辅助人员工作 | 20人 |  | 20人 | 5 | 5
|  |  | 监督检查企业数量 | 320家 |  | 291家 | 5 | 4.53 | 按照工作要求对企业进行重点监管
|  |  | 完成培训人次 | 640人次 |  | 747人次 | 5 | 5
|  |  | 发放宣传材料份数 | 6万份 |  | 3.7万份 | 5 | 3.08 | 部分材料因进一步充实内容，制作页数增加，制作份数减少
|  | 质量指标 | 宣传材料符合合同要求 | 95% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 监督检查企业覆盖率 | 95% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 培训企业覆盖率 | 95% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 单位日常运转正常 | 得到保障 |  | 得到保障 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 宣传经费成本 | ≤80万元 |  | 57.27万元 | 2.5 | 1.79 | 厉行节约，根据预算评审结果审减部分经费
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元人次 |  | 约11元人次 | 2.5 | 0 | 受疫情影响，部分培训改为线上开展
|  |  | 综合服务保障成本 | ≤155万元 |  | 117.87万元 | 2.5 | 1.9
|  |  | 监督检查工作成本 | ≤144万元 |  | 118.61万元 | 2.5 | 2.06 | 厉行节约，根据预算评审结果审减部分经费
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 辖区内相关产品的安全 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.25
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。