## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 药品检查员培训体系建设
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检查员教育服务中心
项目负责人 |  |  | 边明 |  |  | 联系电话 | 83975706
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 30 | 24.44 | 10 | 81.47% | 8.1467
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 30 | 24.44 | — | 81.47%
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展本市药品（含医疗器械、化妆品）检查员资格准入制度、培训体系建设、资质测评认定等工作。为顺利开展2022年我市药品检查员通用知识培训与考核工作,结合检查员岗位职责和检查工作的专业需求，设计规划检查员通用知识课程内容,从而进一步提升我市药品检查员综合能力与素质。 |  |  |  |  | 本年度通过完善检查员管理制度，不断推进检查员的科学规范管理；通过调研摸底、了解培训需求，按照统筹规划、分类施教的模式完成了我市药品检查员的培训和考核工作，并结合2022年药品检查员培训考核情况，为符合条件的检查员制作和颁发相关证书；通过以检查任务驱动为导向，助力我市药品检查员能力提升，取得了显著效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 搭建药品检查员培训管理系统 | 1个 |  | 1个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 药品检查员培训管理系统搭建后使用状态 | 运行稳定 |  | 运行稳定 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤80万元 |  | 24.44万元 | 10 | 7 | 本单位为新成立单位，为规范检查员管理拟搭建药品检查员信息管理平台项目，因2022年度按照市经信委要求未单独建设系统，上交项目预算50万元。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 药品检查员培训成效 | 有所提升 |  | 有所提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1467
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。