## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 药品执法监督检查业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 张盛宇、唐若玮、赵雪松、王伟、刘悦 |  |  | 联系电话 | 83979507
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 485 | 140.685 | 108.289 | 10 | 76.97% | 7.6973
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 485 | 140.685 | 108.289 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对今年在我局储配公示备案的部分企业进行延伸检查。通过开展监督检查等工作，进一步加强辖区药品注册管理工作，规范相对人药品注册行为。在做好稽查相关工作基础上，拟开展应急演练，编写应急预案等工作。保障我局行政审批相关工作正常开展。开展药品、医疗器械经营企业外埠延伸检查，互联网发布信息监测和广告辅助性审查等工作。通过开展上述监管工作，保障药品质量安全。 |  |  |  |  | 2022年全年组织完成药物临床试验机构监督检查74家次，完成药物非临床安全性评价研究机构监督检查7家次，监管相对人药品注册行为得到进一步规范；在做好稽查相关工作基础上，开展了应急演练，编写应急预案等工作；通过开展上述监管工作，保障药品质量安全。受疫情影响开展药品企业外埠延伸检查工作计划有所调整。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 京外延伸持有人检查，国家局会议、培训，特殊药品储存点检查人次 | 150人次 |  | 150人次 | 5 | 5
|  |  | B证企业监督检查标准和分级分类管理指标体系 | 1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 京外延伸检查，NRA评估交流人次 | 97人次 |  | 100人次 | 5 | 5
|  |  | 依托新冠疫苗监管经验，研究建立疫苗生产企业生产、检验环节关键参数分析以及风险评估模型 | 1个 |  | 0个 | 5 | 0 | 受疫情影响，未开展赴外阜调研工作。
|  |  | 委托编写应急预案 | 3个 |  | 3个 | 5 | 5
|  |  | 药械经营企业延伸检查 | 8家次 |  | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响，未开展出京延伸检查工作。
|  |  | 京外延伸注册检查、抽样，国家局会议、培训，其它监督检查人次 | 20人次 |  | 0 | 5 | 0 | 受疫情影响，未开展京外延伸检查、抽样等工作。
|  |  | 应急演练次数 | 1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 485万元 |  | 108.288963万元 | 5 | 3.5 | 受疫情影响，未开展出京延伸检查、赴外阜调研等工作。
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 药品生产质量安全 | 得到保障 |  | 得到保障 | 20 | 20
|  |  | 稽查工作能力 | 得到提高 |  | 有所提高 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 81.2
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%（含）—300%区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%（含）—500%区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。