## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 药品执法监督检查业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 孟德胜、郭平川、张亚冬 |  |  | 联系电话 | 89150358、55527338、55526913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 220 | 159 | 93.3599 | 10 | 58.72% | 5.8717
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 220 | 159 | 93.3599 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织相关人员赴上海、广东等地调研，学习借鉴上海、广东等地行政审批工作及政务服务方面的先进经验和做法，进一步推进本市政务服务改革；做好本市药品医疗器械广告审查工作；开展药品质量安全应急演练，提升应急工作能力；通过对药品、医疗器械经营企业京外设立库房的检查，提升药械流通管理水平，规范企业经营管理，巩固药械流通秩序；对药物临床试验机构和药物非临床研究机构等单位开展监督检查、延伸注册检查等，进一步加强辖区药品注册管理工作，规范相对人药品注册行为；完成药品生产许可证（B证）企业委托生产监管模式课题研究报告，为加快构建药品科学监管体系，提升药品监管标准化、规范化、法治化水平提供支持。 |  |  |  |  | 组织相关人员赴上福建调研，学习借鉴福建行政审批工作及政务服务方面的先进经验和做法，进一步推进本市政务服务改革；按照监督检查计划，组织对药品、医疗器械经营企业开展监督检查，督促企业规范经营，促进药械流通秩序始终平稳有序；完成药品质量安全应急演练，提升应急工作能力；按照《北京市药物临床试验机构分级监督管理规定（试行）》，制订检查计划组织实施检查，共开展药物临床试验机构日常监督检查77家次，开展药物非临床安全性评价研究机构检查7家次，对重点关注机构开展专项检查24家次。通过日常监督检查和专项检查，管理相对人行为得到加强。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 赴外省市调研人次 | ≥20人次 |  | 6人次 | 3 | 0.9 | 偏差原因：原计划安排两批次人员去福建调研，后因工作需要和人员调整，减少为一批次。改进措施：加强预算编制的精准性和合理性。
|  |  | 本市药品医疗器械广告审查辅助工作人数 | ≥3人次 |  | 3人次 | 3 | 3
|  |  | 应急演练次数 | ≥1场次 |  | 2场次 | 3 | 3
|  |  | 药品上市持有人委托生产检查，疫苗储配点储存检查等差旅人次 | ≥25人次 |  | 25人次 | 3 | 3
|  |  | 调研药品生产企业数量 | ≥28个 |  | 28个 | 3 | 3
|  |  | 完成课题研究报告 | 1份 |  | 0 | 3 | 0 | 根据上级主管部门批示未实施该课题研究项目。
|  |  | 检查药械经营企业数 | ≥2个 |  | 4个 | 3 | 3
|  |  | 药物临床试验机构监督检查数 | ≥50家 |  | 108家 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 辖区B证生产企业调研率 | ≥50% |  | 50% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 药品执法监督检查项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 8 | 8
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 人均市内交通成本 | ≤80元/人·次 |  | 80元/人·次 | 4 | 4
|  |  | 药品执法监督检查预算控制数 | ≤220万元 |  | 93.36万元 | 3 | 1.27 | 部分项目因上级主管部门批示和人员调整等原因未实施。
|  |  | 课题调研工作成本 | ≤20万元 |  | 0 | 3 | 0 | 根据上级主管部门批示未实施该课题研究项目。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 稽查工作能力 | 有所提升 |  | 有所提升 | 6 | 6
|  |  | 对优化政务服务的成效 | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 | 6
|  |  | 药械经营企业管理水平 | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 | 6
|  |  | 加强辖区药品注册管理工作，规范相对人药品注册行为 | 得到加强 |  | 通过日常监督检查和专项检查，我市药品注册管理相对人行为得到加强。 | 6 | 6
|  |  | 药品监管体系构建 | 有所加强 |  | 得到加强 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 调研报告使用对象满意度 | ≥95% |  | 0 | 5 | 0
|  |  | 参与方满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 81.04
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。