## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市疫苗检验中心建设工程
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
项目负责人 |  |  | 李文东 |  |  | 联系电话 | 52779789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 9000 | 9000 | 5731.9333 | 10 | 63.69% | 6.3688
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 9000 | 9000 | 5731.9333 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度计划完成疫苗中心项目主体结构封顶，完成总体工程的80%。 |  |  |  |  | 按计划完成疫苗中心项目主体结构封顶，已达到总体工程的80%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成疫苗中心主体结构封顶面积 | 16144平方米 |  | 16144平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 2023年工程完工部分验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成疫苗中心主体结构封顶时间 | 12月前 |  | 8月 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 2023年预算控制数 | 9000万元 |  | 5731.933312万元 | 10 | 6.37 | 按发改委批复计划和工程进度支付，已于2024年4月完成剩余款项的支付。
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 本市疫苗批签发能力 | 得到提升 |  | 建成投用后满足每年4000～4500批次疫苗批签发需求 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7388
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。