## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第三分局“两品一械”监管工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第三分局
项目负责人 |  |  | 柳春晖 |  |  | 联系电话 | 67888423
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 288.95 | 272.95 | 269.8354 | 10 | 98.86% | 9.8859
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 288.95 | 272.95 | 269.8354 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据相关法律法规及文件的要求，按照三定方案承担房山、大兴、通州、经开区区域内“两品一械”监管工作，通过日常现场监管、委托业务服务、举办业务培训、开展宣贯活动、产品快速检测等多种形式，切实发挥监管作用，完善社会化监管网络体系建设；落实执法装备的维护，完成各项工作任务，做到依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。 |  |  |  |  | 通过日常现场监管、委托业务服务、举办业务培训、开展宣贯活动、产品快速检测等多种形式，切实发挥了监管作用，完善了社会化监管网络体系建设；完成了各项工作任务，做到依法行政，有效监管，服务民生，保障了药品安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 辖区“两品一械”检查监管企业数 | ≥600家 |  | 676家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 监督检查企业覆盖率 | ≥80% |  | 81% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | “两品一械”监管预算控制数 | ≤288.95万元 |  | 269.835382万元 | 5 | 4.67 | 为提高工作效率，同时落实政府过紧日子要求，采取线上线下相结合的培训方式，因此对该项目中的培训费等进行了合理调整，导致实际支出成本与预算存在差异。下一步将根据工作计划，合理估计项目成本，进一步提高预算精准度。
|  |  | 人均培训成本 | ≤550元/天 |  | 126元/天 | 5 | 4 | 落实政府过紧日子要求，合理控制培训成本
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保证辖区“两品一械”监管安全有效 | 得到保障 |  | 得到保障 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 辖区监管企业满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5559
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。