## 十四五项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 十四五期间医疗器械重点监测工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品不良反应监测中心
项目负责人 |  |  | 刘斌 |  |  | 联系电话 | 55527158
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家药监局要求，完成人工髋关节和骨盆底修复系统两个品种的重点监测工作：1.收集人工髋关节、骨盆底修系统哨点监测数据；2.开展人工髋关节取出物分析，每年完成若干例失效取出物检测。通过综合分析评价，发现人工髋关节和骨盆底修复系统设计、生产、使用等环节风险点，提出风险控制建议，提升质量安全水平，确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成。 |  |  |  |  | 按照国家药监局要求，完成当年人工髋关节和骨盆底修复系统两个品种的重点监测工作：1.收集骨盆底修复系统前瞻性随访数据676份，重点监测髋关节5154例；2.开展人工髋关节取出物分析，完成10例失效取出物检测。通过综合分析评价，初步发现国家相关标准中关于人工髋关节涂层结合强度检测方法与实际情况不完全匹配的问题、骨盆底修复系统存在网片暴露风险，提出要开展进一步研究提出改进建议、完成骨盆底修复系统循证评价研究及盆底重建手术并发症登记系统回顾性监测数据分析的建议，为品种评价研究提供数据支持，确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成人工髋关节取出物分析 | ≥8个（套） |  | 10个（套） | 10 | 10
|  |  | 收集骨盆底修复系统前瞻性随访数据 | ≥260份 |  | 676份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 哨点监测数据合格率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 医疗器械重点监测项目预算控制数 | ≤50.26万元 |  | 50.26万元 | 10 | 10
|  |  | 重点监测数据填报劳务费成本 | ≤25元/个 |  | ≤25元/个 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 确保十四五期间医疗器械重点监测工作顺利完成 | 得到保障 |  | 得到保障 | 20 | 18 | 进一步做好重点监测工作各方数据的汇总，进行全面、深入的分析，将重点监测得到的结果联系监测实际工作情况，做好年度总结和具体品种重点监测风险评价报告，对总结中发现的不足及时调整，加强重点监测工作过程质量控制。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 监测信息使用单位满意度 | ≥85% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。