## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第一分局“两品一械”监管工作经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第一分局066006
项目负责人 |  |  | 邹烈章 |  |  | 联系电话 | 84786838
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 293.164 | 253.314 | 235.0169 | 10 | 92.78% | 9.2777
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 293.164 | 253.314 | 235.0169 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展辖区内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作，推动依法行政、有效监管、服务民生，确保辖区“两品一械”监管安全得到充分保障。 |  |  |  |  | 完成区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作。统筹发展与安全、监管与服务、传承与创新，辖区“两品一械”安全形势持续稳定向好；持续加大宣传工作力度，打造系统化、精准化、立体化宣传新格局。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 信息化运维驻场服务人数 | ≥1人 |  | 1人 | 5 | 5
|  |  | 发放宣传册数量 | ≥5000册 |  | 5400册 | 5 | 5
|  |  | 药品、化妆品购样批次 | ≥800批次 |  | 1117批次 | 5 | 5
|  |  | 培训人数 | ≥500人次 |  | 1732人次 | 5 | 4.5 | 考虑以前年度疫情影响，2023年度目标值设置偏低。今后将结合工作实际，科学合理制定目标值。
|  |  | 监督检查企业数量 | ≥500家次 |  | 1279家次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训监管对象覆盖率 | ≥80% |  | 93.5% | 5 | 5
|  |  | 年度抽检任务完成率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传册印刷合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 辖区监督检查企业覆盖率 | ≥90% |  | 96.7% | 5 | 5
|  | 时效指标 | “两品一械”监管项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | “两品一械”监管预算控制数 | ≤293.164万元 |  | 235.016942万元 | 5 | 4.01 | 落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，结合实际调减培训费等支出。今后将进一步科学合理精准编制预算。
|  |  | “两品一械”培训人均成本 | ≤550元/人/天 |  | 166.01元/人/天 | 5 | 1.51 | 指标值按照标准制定，未充分考虑培训不包含住宿和就餐的情况。下一步结合实际，科学合理设置目标值。
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 辖区“两品一械”监管安全有效 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
|  |  | 管理相对人整体素质和企业管理水平 | 得到提升 |  | 得到提升 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.3
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。