## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市疫苗检验中心建设工程项目开办费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）
项目负责人 |  |  | 李文东 |  |  | 联系电话 | 52779789
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 161 | 72.0368 | 10 | 44.74% | 4.4743
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 161 | 72.0368 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市疫苗检验中心建设工程于2022年12月开工建设，计划2024年5月竣工。项目开办费总预算6629.59万元，为配合项目工程进度，2023年申请预算161万元，主要用于：购置部分需要配合施工进度安装调试的末端设备，以及满足新增疫苗品种批签发办公需求的办公设备，保证项目建设按进度实施的同时药检院现址运行不受影响。 |  |  |  |  | 按计划完成锅炉购置和安装。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置锅炉房设备数量 | 2台 |  | 2台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购并安装的设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 锅炉房改造工程（一期部分）采购工作完成时限 | 12月底前 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 单台蒸汽发生器采购成本 | 32万元 |  | 31.536846万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障一二期锅炉房正常运行 | 正常运行 |  | 正常运行 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 锅炉房使用部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.47
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。