## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 综合管理保障业务经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 韩丽、孙慧涛 |  |  | 联系电话 | 55526992
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 105 | 99.2914 | 10 | 94.56% | 9.4563
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 120 | 105 | 99.2914 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对已完成清退的保密文件档案装订归档；按照市委组织部《关于推动干部公务员一体化平台在电子政务内网推广应用的通知》要求，为落实干部公务员一体化平台在电子政务内网推广应用工作，购买相应设备；对部分所属单位开展政治巡察工作，并进行财务审计；按照财政要求开展重点项目绩效评价工作；完成项目预算财政评审和项目专家评审等工作；完成评审、审核、绩效考评、经责、内控、工程审计等工作。 |  |  |  |  | 对已完成清退的保密文件档案装订归档；对2家单位进行巡察财务审计，均按照时限和标准要求完成。购买保密终端套和打印机。按照市财政局要求完成项目绩效评价等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购买保密终端 | ≥4套 |  | 3套 | 5 | 3.75 | 搬迁至副中心办公区后，因办公室布局和面积仅可安装三台保密机，故减少一台保密机采购。
|  |  | 购买打印机 | ≥2台 |  | 4台 | 5 | 5
|  |  | 完成绩效评价项目数 | ≥1个 |  | 1个 | 5 | 5
|  |  | 档案装订数 | ≥1800件 |  | 3200件 | 5 | 5
|  |  | 出具审计报告数 | ≥5份 |  | 2份 | 5 | 2 | 按照巡察计划对2家单位进行了财务审计巡察
|  | 质量指标 | 档案装订成品验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 审计报告合格率 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 综合管理保障业务项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 审计报告平均成本 | ≤1万元/个 |  | 1万元/个 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 确保考录（招聘）工作顺利完成 | 得到保障 |  | 得到保障 | 10 | 10
|  |  | 廉政风险 | 降低 |  | 降低 | 10 | 10
|  |  | 安全保密意识宣传力度 | 加强 |  | 得到加强 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 巡察组满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 保密工作用户满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.21
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。