## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 药品审评审批系统升级改造
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 陈立伟 |  |  | 联系电话 | 55526957
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 455 | 455 | 449.196 | 10 | 98.72% | 9.8724
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 455 | 455 | 449.196 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总目标：按照市政府部署，完成与市政务服务2.0平台、政务服务电子档案系统的对接，并在药械零售行业落实“证照联办”“一业一证”的改革试点工作。我局现有的认证审评系统、行政许可系统于十多年前建设，技术老化、功能单一，与“十四五”规划、新法规要求、改革试点、营商环境规定等不相适应，亟需进行整合和升级改造。 2023年完成目标：进行项目建设方案申报，获取市经信局关于药品审评审批系统升级改造项目建设批复，完成项目招标采购工作，启动系统建设。 |  |  |  |  | 完成项目建设方案申报，获得市经信局关于药品审评审批系统升级改造项目建设批复函，完成项目招标采购工作，启动系统建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 启动建设系统数量 | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统建设方案科学合理性 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 履行合同支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 系统建设建设、监理、测评等各项预算资金支出赤字率 | ≤20% |  | ≤20% | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 启动药品审评审批系统升级改造建设，开展系统架构和功能升级工作，推进与市政务服务2.0平台、政务服务电子档案系统的对接，持续优化政务服务技术支撑能力 | 启动药品审评审批系统升级改造建设，开展系统架构和功能升级工作， 推进与市政务服务2.0平台、政务服务电子档案系统的对接，持续优化政务服务技术支撑能力。 |  | 启动药品审评审批系统升级改造建设 | 30 | 25 | 2023年12月完成招标并签订合同，并启动建设。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 90% | 10 | 8 | 2023年12月完成招标并签订合同，并启动建设。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.87
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。