## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 药品、医疗器械、化妆品监管工作业务印刷费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 贾宁、孟德胜、翟晓慧、刘天 |  |  | 联系电话 | 89153077、89150358、55526931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 70.43 | 47.6552 | 10 | 67.66% | 6.7663
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 70.43 | 47.6552 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 行政审批处：根据行政审批工作需要，印制许可证书； 稽查处：根据稽查执法工作需要，印刷抽样袋、抽样文书、质量报告、工作手册、汇编等； 器械生产处：为切实履行好医疗器械生产监管职责，根据工作需要印制法规文件、现场检查材料等； 器械注册处：通过印制医疗器械注册法规文件，提升医疗器械注册管理水平，规范医疗器械临床试验管理，推进医疗器械注册人制度，巩固我市医疗器械创新优势地位，营造良好的投资环境； 法规处：将法律法规规范性文件编制成册，为药品监管工作提供依据支撑。 |  |  |  |  | 根据行政审批工作需要，为保证政务服务工作的正常进行，印制许可证书6100张；根据器械生产监管工作需要，印刷法规文件等；根据稽查执法工作需要，完成抽样袋、抽样文书、质量报告、工作手册、汇编等印刷；通过印制医疗器械注册法规文件，提升医疗器械注册管理水平，规范医疗器械临床试验管理，推进医疗器械注册人制度；在OA办公平台设立法律法规应知应会数据库，为药品监管工作提供了支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印刷法律法规规范性文件册 | ≥750本 |  | 0 | 3 | 0 | 将国家局修订的相关法律法规补充汇编后印刷
|  |  | 印刷抽样文书 | ≥14000套 |  | 16000套 | 4 | 4
|  |  | 印刷许可证书数 | ≥4000张 |  | 6100张 | 4 | 4
|  |  | 印刷抽样袋数量 | ≥24000个 |  | 52200个 | 4 | 4
|  |  | 印刷医疗器械监管资料 | ≥1000本 |  | 1370份 | 3 | 3
|  |  | 印刷质量报告、工作手册、汇编等 | ≥1200本 |  | 1300本 | 3 | 3
|  |  | 印刷化妆品进账查验台账本 | ≥16500本 |  | 0 | 3 | 0 | 因配合国家药监局开展化妆品经营环节监督检查要点课题，相关账本格式发生变化，故暂缓印刷下发。
|  |  | 印刷法规汇编 | ≥250本 |  | 0 | 3 | 0 | 因2023年后国家药监局密集出台多项法规，故暂缓印刷。
|  |  | 印刷医疗器械注册法规文件 | ≥300本 |  | 840本 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 印刷合格率 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 印刷项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 法律法规规范性文件册单位成本 | ≤200元/个 |  | 0 | 5 | 0 | 将国家局修订的相关法律法规补充汇编后印刷。
|  |  | 印刷项目预算控制数 | ≤80万元 |  | 47.66万元 | 5 | 2.98 | 部分印刷项目根据工作需要暂未实施。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 医疗器械注册管理水平 | 有所提升 |  | 医疗器械注册管理水平有所提升 | 10 | 10
|  |  | 化妆品经营领域的安全风险 | 有所防控 |  | 有所防控 | 10 | 10
|  |  | 为药品监管工作提供依据支撑 | 提供支持 |  | 在OA办公平台设立法律法规应知应会数据库，为药品监管工作提供了支持 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.75
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。