## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公共卫生应急物资管理平台整合改造项目
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 陈立伟 |  |  | 联系电话 | 55526957
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 87.4218 | 10 | 97.14% | 9.7135
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 87.4218 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》、《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划(2020-2022年)》及《2022年首都公共卫生应急管理体系建设实施方案》相关政策要求，为健全公共卫生应急物资保障体系，提高应急物资储备保障能力，按照市政府专题会议要求，经我局研究，拟在我局信息化总体规划下将现有药物储备子系统和基于AI的防疫物资识别分配系统整合，以药物储备子系统为主体，升级改造相关功能，扩展建设产能储备管理、储备物资上报、储备物资汇总、需求调拨申批、物资调拨管理、调拨结果反馈、领导看板等功能模块，实现400余种市级储备物资的需、储、供、监、控等一体化管理，形成市级公共卫生应急物资保障信息平台。 |  |  |  |  | 已按照预期目标和建设方案，完成了公共卫生应急物资保障信息平台建设工作，全部实现了预期目标。目前，平台运行平稳，各功能模块使用正常，使用绩效高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成建设系统数量 | ≥1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 履行合同支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 系统故障响应时间 | ≤240分钟 |  | 0 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤15% |  | 0增长 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 对部门业务或整体事业发展的正面影响 | 提升首都公共卫生应急物资保障能力 |  | 提升首都公共卫生应急物资保障能力 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.71
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。