## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 建立完善法规专项经费
主管部门 |  |  | 北京市药品监督管理局066 |  |  | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001
项目负责人 |  |  | 邓志杰 |  |  | 联系电话 | 55526896
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 210 | 210 | 134.2594 | 10 | 63.93% | 6.3933
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 134.2594 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 赴相关省市开展调研，交流药品监管工作，借鉴相关做法，提升药品监管能力；开展药品监管机制研究；按照中央宣传部、司法部普法要求及《北京市药品监督管理局关于在全系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年》要求，开展普法宣传工作，提高法制工作水平；加强法律顾问参与重大决策的能力，为决策提供法律支撑，推进法治政府建设，提升行政决策能力；按照北京市司法局《关于推进北京市行政执法信息服务平台移动执法终端使用工作的通知》配备执法设备，加强执法人员执法设备力量。 |  |  |  |  | 赴江苏、山东、陕西等省开展调研，借鉴交流药品监管做法，提升药品监管能力。举办2期依法行政培训班，常态化开展领导干部应知应会法律法规规章答题活动，强化执法人员学法用法意识，成功举办“携手奋进新征程 法治文艺药监行”活动，培育5家法宣基地，法治宣传工作取得较好成效。健全法律顾问制度，聘请法律顾问积极参与会前学法、合法性审查、行政复议诉讼、法律风险研判、重大疑难法律问题研究论证、重大合同审核、立法评估等工作。为全系统配发移动执法终端，加强执法人员执法设备力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 合同、规范性文件等审核数量 | ≥150件 |  | 153件 | 5 | 5
|  |  | 课题研究建议被采纳次数 | ≥1次 |  | 2次 | 5 | 5
|  |  | 药品监管能力调研次数 | ≥1次 |  | 3次 | 5 | 5
|  |  | 完成调研报告数 | ≥1篇 |  | 2篇 | 5 | 5
|  |  | 配备执法设备数 | ≥100套 |  | 119套 | 5 | 5
|  |  | 普法宣传人数 | ≥1000人次 |  | 2000人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题结题率 | ≥90% |  | 0 | 5 | 0 | 根据工作需要调整课题研究任务
|  | 时效指标 | 建立完善法规项目实施期 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 执法设备配备预算控制数 | ≤80.6万元 |  | 61.1875万元 | 3 | 2.28 | 设备采购政采净结余
|  |  | 普法宣传预算控制数 | ≤10万元 |  | 8.516149万元 | 3 | 2.56 | 严格落实政府过紧日子压减宣传活动支出；下一步将根据宣传活动实际支出情况进一步提升预算编制精细化水平，科学设置绩效目标。
|  |  | 建立完善法规专项预算控制数 | ≤210万元 |  | 134.259449万元 | 4 | 2.56 | 根据工作需要调整课题研究任务；设备采购政采净结余。
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 全系统法制建设水平 | 提高 |  | 全系统法制建设得到进一步提升，全体职工法制意识得到了提高。 | 10 | 10
|  |  | 法律顾问参与重大决策的能力 | 得到加强 |  | 通过聘用法律顾问，辅助我局日常履职工作，提高了行政决策能力。 | 10 | 10
|  |  | 执法人员执法装备力量 | 加强 |  | 通过配备执法装备，完成了市司法局对执法工作的要求，提高了执法人员程序正当性。 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 普法对象满意度 | ≥90% |  | 98% | 3 | 3
|  |  | 应用单位满意度 | ≥95% |  | 99% | 3 | 3
|  |  | 法律顾问服务对象满意度 | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 88.79
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.为确保各单位科学评价绩效目标设置的合理性，对指标值设定偏低的，应在《项目支出绩效自评表》予以扣分，具体规则：（全年实际值-年度指标值）/年度指标值的结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；超3倍（含）低于5倍的，则按20%扣减；超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减，并说明目标偏离或不能完成的原因及拟采取的措施。